## Feuil1
Avancement des missions
Tâche terminée
Tâche en cours
Tâche à venir
|  |  | 2018-03-05 | 2018-04-05 | 2018-05-05 | 2018-06-05 | 2018-07-05 | 2018-08-05 | 2018-08-24
Prise en main de GEODP |  | 0
GEODP v1 (interface et base de données)
GEODP v2 (interface, base de données et code)
Intégration d'Open Datas |  | 2
Recherches d'APIs
Etude des besoins
Recherche d'une solution
| Implémentation des données vitales (codes APE, base SIRENE) v2 | 2.1
| Implémentation des données secondaires (visualisation de la ville) | 2.3
| Cartographie | 2.2
Analyse de données et modèle prédictif |  | 1
Etude des besoins
Visualisation des données internes de chaque ville
Conception d'un modèle de données internes (GEODP v1) pour analyse
Conception d'un modèle de données externes (APIs) pour analyse
Utilisation des modèles pour prédiction (règles d'associations, decision tree, …)
Reprises de données |  | 3
Reprise dibtic vers GEODP v1 - Placier
Reprise Nice vers GEODP v1 - Dossiers, instructions et évènements
Reprise Nice vers GEODP v1 - ODP dibtic
Reprise GEODP v1 vers GEODP v2 - Placier (aussi pour tests de GEODP v2)
Reprise GEODP v1 vers GEODP v2 - ODP
Analyse de données internes
Biarritz
Note on M8: Thibaut: A partir de cette date, le matin = tâches 1, l'après-midi = tâches 2 et 3
Note on U8: Thibaut: Soutenance de stage le 4 Juillet